## Sheet1
1 本周工作 | 事项 | 开始时间 | 计划完成时间 | 本周进展 | 是否delay | 描述
jfood | 搭建maven环境 建立数据库 建立spring架构 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 已完成 | 否
| 建立dmo层 dao层 测试dao | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 已完成 | 否
| 编写jsp页面 实现分页 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 已完成 | 是 | MokeMvc测试前台
| 将前端和后台分离 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 已完成 | 是
2 下周计划 | 事项 | 开始时间 | 计划完成时间 | 描述
jfood | 完善个人信息 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 包括校验
| 权限设置 | 2016-08-30 | 2016-08-31
| 设置首页图片 | 2016-08-31 | 2016-09-01
| 设置光荣榜 | 2016-09-01 | 2016-09-02
3 个人学习&成长 | 学会了jsonp技术,JPA Entity框架
4 问题&建议
5 其它