## Sheet1
1 本周工作 | 事项 | 开始时间 | 计划完成时间 | 本周进展 | 是否delay | 描述
projectT | 使用spring boot、spring data jpa、spring mvc搭建项目框架；数据库选用Mysql。使用阿里云服务器，在本地通过putty连接。 | 2017-02-20 | 2017-02-21 |  | 否
| 使用Ping++作为支付工具，使用融云实现即时通讯云，使用极光作为手机app推送。快速集成项目环境 | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  | 否
| 完成支付宝、微信、银联支付功能 | 2017-02-22 | 2017-02-23 |  | 否
| 完成登录 | 2017-02-23 | 2017-02-24 |  | 否 | 支持手机和密码登录、手机和验证码登录、微信和QQ登录、新浪微博登录
2 下周计划 | 事项 | 开始时间 | 计划完成时间 | 描述
projectT
3 个人学习&成长
4 问题&建议
5 其它